## PM_E_EDUCAÇÃO
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

							EXERCÍCIO: 2016
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Prefeitura Municipal de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro de 2016

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		CONCORRÊNCIA PUBLICA 01/2013 PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2013	LIMPEZA URBANA		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			08.716.969/0001-75	D" BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	02/2013	04/09/2013	12 MESES	1.249.798,43	04/09/2014	36MESES		3.3.90.39.61	1.067.125,34	1.067.125,34	1.067.125,34	2984359,38	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇO 004/2013 PROCESSO 067/2013	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BEZERRA FILHO		CONVENIO / FNDE			15.088.207/0001-37	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - ME		22/11/2013	09 MESES	484474,39	22/08/2014	36 MESES		4.4.90.51.99	118.838,27	118.838,27	118.838,27	471850,03	ANDAMENTO
		CONCORRÊNCIA PUBLICA 01/2015 PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2014	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	32/2014	04/08/2014	7 MESES	2.536.828,55	04/03/2015	14 MESES		3.3.90.51.99	732952,64	732952,64	732952,64	2532952,64	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014 PROCESSO LICITATORIO 062/2013	MURO DE ARRIMO DAQUADRA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA		FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO			12292128/0001-5	MASTER SANTOS E SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		08/12/2014					56620,73	4.4.90.51	56.620,73	56.620,73	56.620,73	56.620,73	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE Nº 07/2015 PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2015	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO E DRENAGEM		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			20.275.539/0001-60	CLEBSON & JANAINA NEVES EMPREENDIMENTOS	11/2015	25/05/2015	EM ATÉ 8 MESES	142.903,00	25/01/2016			3.3.90.39.74	91.110,46	91.110,46	91.110,46	142903,00	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE 006/2015	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS MEIO FIO, LINHA D'ÁGUA LOCALIZADO NAS VIAS PUBLICAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			20.275.539/0001-60	CLEBSON & JANAINA NEVES EMPREENDIMENTOS	10/2015	25/05/2015	EM ATÉ 8 MESES	143.461,00	25/01/2016	08meses		3.3.90.39.74	83.977,01	83.977,01	83.977,01	83.977,01	ANDAMENTO
		CARTA CONVITE 006/2015	CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS MEIO FIO, LINHA D'ÁGUA LOCALIZADO NAS VIAS PUBLICAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			20.275.539/0001-60	CLEBSON & JANAINA NEVES EMPREENDIMENTOS	10/2015	25/05/2015	EM ATÉ 8 MESES	143.461,00	25/01/2016	08 meses		3.3.90.39.74	103.266,99	103.266,99	103.266,99	143461,00	CONCLUIDO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 PROCESSO 023/2015 FME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			21.627.038/0001-69	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA - EPP		31/07/2015	ATÉ 03 MESES	343.990,01	31/10/2015	06 meses		3.3.90.39.74	126.127,61	126.127,61	126.127,61	210761,42	ANDAMENTO
		CARTA CONVITE 017/2015 PROCESSO 026/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FOGUETEIRO		FUNDO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO FME			13.350.372/0001-90	ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/2015	17/09/2015	03 MESES	146.873,79	17/12/2015	03 MESES	32714,04	4.4.90.51.99	62545,88	62545,88	95262,92	179587,82	CONCLUIDO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 PROCESSO 021/2015 PMX	CONTRAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	182/2014	FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	849155,91	53708,05	21.627.038/0001-69	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA - EPP		16/10/2015	06 MESES	902.858,96	16/04/2016			4.4.90.51.99	261317,86	261317,86	261317,86	537023,72	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 PROCESSO 022/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	182/2014	FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	545924,15	26461,91	21.627.038/0001-69	MENEZES LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA - EPP		18/11/2015	ATÉ 03 MESES	572.386,06	18/02/2016	12 meses		3.3.90.39.74	261.196,91	261.196,91	261,196,91	502.369,64	ANDAMENTO
		DISPENSA 001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LIMPEZA DE CANAL OU CANALETA NO ENGENHO LIMÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	005/2016	05/01/2016	03 MESES	7155,00	05/03/2016			3.3.90.39.74	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE 002/2016 PROCESSO LICITATORIO 002/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TERRAPLANAGEM E MURO DE ARRIMO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	08/2016	01/02/2016	02meses	145.474,36	01/04/2016			4.4.90.51.99	145.474,36	145.474,36	145.474,36	145474,36	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE Nº 02/2016 PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 048.423.144-86	CLAYTON DA SILVA	10/2016	04/02/2016	10 MESES	66000,00	04/12/2016	10MESES		3.3.90.36.45	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	ANDAMENTO
		DISPENSA 002/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMLOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA,PARAATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			15.755.897/0001-30	CONSTRUTORA JORDARA LTDA	013/2016	05/04/2016	30 DIAS	13250,00	05/05/2016			3.3.90.39.74	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE 003/2016 PROCESSO 007/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E BANHEIROS E WC NO CEMITERIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			18.940.485/0001-69	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME	012/2016	05/04/2016	02 MESES	54108,84	05/06/2016	02 MESES		4.4.90.51.99	43.422,86	43.422,86	43.422,86	43.422,86	ANDAMENTO
		CARTA CONVITE 005 2016 PROCESSO 014/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA MANUTENÇÃO DE REPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ELINHA DAGUA LOCALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICPIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			18.940.485/0001-69	PODIUM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME	012/2016	05/04/2016	02 MESES	147897,28	05/06/2016	02 MESES		4.4.90.51.99	86.163,02	86.163,02	86.163,02	86.163,02	ANDAMENTO
		DISPENSA 003/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LIMPEZA DE CANAL OU CANALETA BIUZÃO NO CENTRO E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA		02/05/2016	15 DIAS	14537,00	17/05/2016			3.3.90.39.74	7,793,75	7,793,75	7,793,75	7,793,75	CONCLUIDO
		TOMADA DE PREÇO 001/2016 PROCESSO 008/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO		CONVENIO SETRA			03.345.210/0001-00	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA		05/05/2016	FINAL DO EXERCICIO	467633,12	31/12/2016			4.4.90.51.99	177.392,50	177.392,50	177.392,50	177.392,50	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 003/2016	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS		FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	772.442,77	64315,55	12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	022/2016	20/05/2016	FINAL DO EXERCICIO	836.241,666	31/12/2016			4.4.90.51.99	207.520,84	207.520,84	207.520,84	207.520,84	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇO 008/2016 CONCORRENCIA 001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I		FNDE			12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	045/2016	20/05/2016		1.955.446,69	20/03/2017			4.4.90.51.99	369.792,03	369.792,03	369.792,03	369.792,03	ANDAMENTO					#REF!
		DISPENSA 004/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA E CONSTRUÇÃO DE CANALETA PARACONTENÇÃO E DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO , ONDE SERÁ CONSTRUIDO CRECHE FNDE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA	049/2016	01/07/2016	03 MESES	14537,00	01/10/2016			4.4.90.51.99	14.537,00	14.537,00	14.537,00	14537,00	CONCLUIDO
		DISPENSA 005/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PORTÕES PARA FECHAMENTO DAS TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS NA CIDADE E NO DISTRITO DE Campos frios		FUNDO MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO FME			13.350.372/0001-90	ROCCO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	054/2016	08/07/2016	30 dias	14584,46	08/08/2016			4.4.90.51.99	14.584,46	14.584,46	14.584,46	14584,46	CONCLUIDO
		CARTA CONVITE 004/2016 PROCESSO 013/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DO SISTEMA TAU/STADEN PIPE E ISOLAMENTO DE PROTEÇÃO DA AREA DO ETA DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELE - EPP	031/2016	08/07/2016	01 MÊS	140.595,86	08/08/2016			4.4.90.51.00	122.445,96	122.445,96	122.445,96	122.445,96	ANDAMENTO
		DISPENSA Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE EMPRESAN PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTES DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU			11.054.096/0001-97	G&G CONSTRUTORA LTDA - ME		01/09/2016	30 DIAS	13617,24	01/10/2016			44.90.51,99	13617,24	13617,24	13617,24	13617,24	CONCLUIDO
		DESPENSA 007/2016	CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO		FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO			CPF: 535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO	037/2016	30/09/2016	02 MESES	7600,00	30/11/2016			3.3.90.36.45	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7600,00	ANDAMENTO
		CARTA CONVITE Nº 11/2015 PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2015	CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF: 535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO	11/2015			11400,00				3.3.90.36.45	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11400,00	ANDAMENTO

							TOTAL	R$3.200.001,35	R$3.200.001,35	R$2.938.804,44	R$9.137.604,42

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE,18 DE MARÇO 2016

		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMS
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

							EXERCÍCIO: 2016
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
02/2014		DISPENSA 01 / 2016	SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA JOANA DE XEXEÉU		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA		26/2/2016	15	R$14.207,11				33.3.90.39.14	R$14.207,11	R$14.207,11	14,207,11	R$14.207,11	CONCLUIDA
							TOTAL	R$14.207,11	R$14.207,11	R$28.414,22	R$28.414,22

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, 20 DE MARÇO DE 2016

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMAS
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

							EXERCÍCIO: 2016
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

020/2014							Nada a Registrar
023/2014
024/2014
							TOTAL	R$-00	R$-00	R$-00	R$-00

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE,20 DE MARÇO DE 2016

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO