## PM
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

							EXERCÍCIO: 2017
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Prefeitura Municipal de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro de 2017

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		CONCORRÊNCIA PUBLICA 01/2013 PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2013	LIMPEZA URBANA		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			08.716.969/0001-75	D" BARROS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	02/2013	04/09/2013	12 MESES	1.249.798,43	04/09/2014	36 MESES		3.3.90.39.74	2.984.359,38	78.985,16	78.985,16	3063344,54	CONCLUIDO
		CONCORRENCIA 01/2016 PROCESSO LICITATORIO 08/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			12.070635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP		25/10/2016	02 meses	171878,30	25/12/2016		02 meses	4.4.90.51.99	171.878,30	171.878,30	171.878,30	171878,30	CONCLUIDO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	250.000,00	20215,43	07.808.854.0001-48	A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		02/03/2017	02 MESES	264352,76	02/05/2017			4.4.90.51.99	157.542,42	82.439,97	157.542,42	157.542,42	ANDAMENTO
		DISPENSA Nº 003- 2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SANEAMENTO EM TUBO DE CONCRETO NA RUA JOSÉ DE BARROS XEXÉU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			20.687.159/0001-33	SC INCORPORADORA LTDA ME		04/01/2017	ATÉ 03 MESES	14.047,22	04/02/2017			4.4.90.51.99	14.047,22	14.047,22	14.047,22	14047,22	CONCLUIDO
		DISPENSA Nº 004- 2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO ANO DE 2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			122.771.264-20	ABELARDO EUGÊNIO DA MATTA RIBEIRO		10/01/2017	45 DIAS	9.500,00	25/02/2017			3.3.90.36.45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00	ANDAMENTO
		DISPENSA Nº 005- 2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DO EREM		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		18/02/2017	20 DIAS	14.672,43	10/03/2017			3.3.90.39.74	14.672,43	14.672,43	14.672,43	14672,43	CONCLUIDO
		DISPENSA 006/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃODE TRATOR DE ESTEIRA PARA ACOMODAÇÃO DO LIXO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			20.687.159/0001-33	SC INCORPORADORA LTDA ME		06/03/2017	09 DIAS	12.958,08	15/03/2017			3.3.90.39.74	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12958,00	CONCLUIDO
		CONVITE Nº 04-2016 PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DO SISTEMA TAU/STADUP/POPE E ISOLAMENTO DARAEA DE PROTEÇÃO DO ETA NO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		08/07/2016	ATE31 DE DEZEMBRO DE 2016	140.595,86	31 DE DEZEMBRO DE 2016	12 MESES		4.4.90.51.99	122.445,86	18.150,00	18.150,00	18150,00	CONCLUIDO
		DISPENSA Nº 007- 2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LIMÃO ZONARA RUARAL DESTE MUNICIPIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		12/04/2017	30 DIAS	12038,44	12/05/2017			4.4.90.51.99	12.038,44	12.038,44	12.038,44	12038,44	CONCLUIDO
		DISPENSA 05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			04.288.033/0001-30	ALEF RAFAEL DE ALMEIDA DE LIMA LTDA - ME		16/03/2017	30 DIAS	12339,36	16/04/2017			4.4.90.51.99	12.339,36	12.339,36	12.339,36	12339,36	CONCLUIDO
		PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 PROCESSO 014/2017	CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF: 535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO		03/04/2017	12 MESES	50400,00	02/04/2018			3.3.90.45	33.600,00	12.600,00	33.600,00	33600,00	ANDAMENTO
		PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 PROCESSO 013/2017	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 048.423.144-86	CLAYTON DA SILVA		03/04/2017	02MESES	79200,00	02/04/2018			3.3.90.36.45	39.600,00	13.200,00	36.600,00	36.600,00	ANDAMENTO
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS, LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL A SER REALIZADOS ATRAVÉS DE VANT/DRONE/RPAS, DO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			23.888.202/0001-17	LM ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP		06/04/2017	02 MESES	58.600,00	06/06/2017			3.3.90.39.74	40.094,32	23.440,00	40.094,32	40.094,32	ANDAMENTO
		PROCESSO 07/2017 DISPENSA Nº04	LIMPEZA URBANA		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	02/2013	03/03/2017	90 DIAS	458.637,93	01/06/2017	180 DIAS	458637,93	3.3.90.39.61	467.402,62	161.521,52	467.402,62	467.402,52	ANDAMENTO
		DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS E VIAS DA CIDADE DE XEXÉU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			23.783.258/0001-07	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	047/2017	12/07/2017	60dias	14129,99	12/09/2017			3.3.90.39.74	14.129,99	14.129,99	14.129,99	14129,99	CONCLUIDO
		PROCESSO ADM 016/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA DE XEXEU		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			21.171.626/0001-30	THIAGO PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA ME	045/2017	12/07/2017	60 DIAS	10.563,71	12/09/2017			3.3.90.39.74	10.563,71	10.563,71	10.563,71	10563,71	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 04-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 25/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS,SANEAMENTO, DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE XEXEU		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU	145.322,50	20215,43	07.808.854.0001-48	A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		12/07/2017	06 MESES	291927,75	12/01/2018			4.4.90.51.99	32.601,84	32.601,84	32.601,84	32.601,84	ANDAMENTO
		PROCESSO ADM 015/2017	CONTRATAÇÃO DE UMA ARQUITETA PARA PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE ARQUITETURA NO MUNICIPAIO DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			100.827.724-01	MARIA EDUARDA CAVALCANTI GUIMARÃES		03/07/2017	05 MESES	12500,00	03/12/017			3.3.90.36.45	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8400,00	ANDAMENTO

							TOTAL	R$4.152.673,89	R$697.965,94	R$1.140.003,81	R$4.124.363,09

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, DEZEMBRO 2017

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMS
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

							EXERCÍCIO: 2017
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
02/2014		PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2017 TOMADA DE PREÇOS 01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO FMS		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			23.783.258/0001-07	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	047/2017	01/08/2017	180 DIAS	133.601,37	08/01/2017			3.3.90.39.14	117.239,21	38.844,61	117.239,21	117239,21	ANDAMENTO
03/2014		PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2017 PREGÃO PRESENCIAL 14/2017	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS DAS USFS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEO E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.171.626/0001-30	THIAGO PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - ME		30/08/2017	04 MESES	28.687,94	30/12/2017			4.4.90.51,99	14.142,84	14.142,84	14.142,84	14142,84	ANDAMENTO

							TOTAL	R$131.382,05	R$52.987,45	R$131.382,05	R$131.382,05

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE,15 DE JANEIRO DE 2015

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMAS
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

							EXERCÍCIO: 2017
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

019/2014
020/2014							Nada a Registrar

023/2014
024/2014
							TOTAL	R$-00	R$-00	R$-00	R$-00

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, DEZEMBRO DE 2017

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## PM_(2)
		MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2017

							EXERCÍCIO: 2017
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: Janeiro a Dezembro de 2017

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		DISPENSA Nº 01-2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			19.625.211/0001-48	PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		18/01/2017	20 DIAS	14672,43	07/02/2017			3.3.90.39.74	14.672,43	14.672,43	14.672,43	14672,43	CONCLUIDO
		DISPENSA 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CPF 048.423.144-86	CLAYTON DA SILVA		10/03/2017	30 DIAS	6500,00	10/04/2017			3.3.90.35.99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	CONCLUIDO
		TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 PROCESSO 004/2017 FMS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE, E ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE XEXEU - PREDESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			15.083.425/0001-06	VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP		29/03/2017	03 MESES	696.334,59	29/06/2017	03 MESES		4.4.90.51,99	450.998,11	17.666,24	450.998,11	450998,11	ANDAMENTO
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 PROCESSO 013/2017 FMS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS DAS USFS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEO E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE XEXEU - PE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			21.171.626/0001-30	THIAGO PATRICIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - ME		31/08/2017	04 MESES	70.403,70	31/12/2017			4.4.90.51,99	50.855,75	18.666,75	50.855,75	50855,75	ANDAMENTO

							TOTAL	R$3.200.001,35	R$3.200.001,35	R$2.938.804,44	R$9.137.604,42

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE,DEZEMBRO 2018

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO