## Mapa_Obras_(Completo)PM
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019)
UNIDADE: (1)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS XEXEU - PE					EXERCÍCIO: (2)		2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO à DEZEMBRO 2019

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 06/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANAL, NO CANAL DO BIUZÃO, RUA CAMPO, BAIRRO NOVO, BAIRRO SETE DE SETEMBRO, RUA DO IPIRANGA, NOVAXEXEU E PEDRA LETRADA DA CIDADE DE XEXEU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			28.099.744/0001-24	AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	14/2019	18/01/2019	02 MESES	15612,50	18/03/2019			3.3.90.39.00	15612,50	15612,50	15612,50	15612,50	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	250.000,00	20215,43	07.808.854.0001-48	A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		02/03/2017	02 MESES	264352,76	02/05/2017	24 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2019	CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC DE OBRAS COM ELABORAÇÃO DE PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF: 535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAUJO	07/2019	04/02019	06 MESES	25200,00	04/07/2019			3.3.90.45	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8400,00	CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 PROCESSO 013/2017	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 048.423.144-86	CLAYTON DA SILVA		03/04/2017	12MESES	79200,00	02/04/2018	24 MESES		3.3.90.36.45	27.884,85	27.884,85	27.884,85	27.884,85	CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 PROCESSO 010/2018	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO MUNICIPIO DE XEXEU		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 100.827.724-01	MARIA EDUARDA CAVALCANTI GUIMARES	030/2018	15/06/2018	12 MESES	33600	15/06/2019			3.3.90.36.45	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS		FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	772.442,77	64315,55	12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	022/2016	20/05/2016	FINAL DO EXERCICIO	836.241,666	31/12/2016	36 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2019	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 058.472.704-61	VALDSON LUIS LIMA SILVA	06/2019	04/01/2019	03 MESES	27000,00	04/04/2019			3.3.90.36.45	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU,		REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO	155000,00	17930,85	11.446.462/0001-53	SILVA & SILVA LTDA	044/2018	20/08/2018	06 MESES	172792,18	20/02/2019			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	0,00	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 01/2018 PROCESSO 017/2018	CONSTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENHENHARIA PARA ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			09.221.470/0001-50	VIALIM ENGENHARIA AMBIENTAL LTA		26/11/2018	12 MESES	1589,307,24	26/11/2019			3.3.90.39.61	66.593,51	202.394,51	202.394,51	202394,51	ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 007/2019	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF 058.472.704-61	VALDSON LUIS LIMA SILVA	023/2019	29/04/2019	12 MESES	106800	29/04/2019			3.3.90.36.45	62.300,00	26.700,00	62.300,00	62.300,00	ANDAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO					28.099.744/0001-24	AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	028/2019	0205/2019	30 DIAS	13563,99	02/06/2019			4.4.90.51.99	13.563,99	13.563,99	13.563,99	13.563,99	CONCLUIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RASPAGEM DE TERRENO NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE,					28.099.744/0001-24	AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	035/2019	15/15/2019	06 MESES	30160,00	17/10/2019			3.3.90.39.74	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	CONCLUIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CAIÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE					28.099.744/0001-24	AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	052/2019	25/06/2019	06 MESES	29455,00	25/12/2016			3.3.90.39.74	29.455,00	29.455,00	29.455,00	29.455,00	CONCLUIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CAIÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE					28.099.744/0001-24	AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	072/2019	08/11/2019	30 DIAS	8172,92	08/12/2019			3.3.90.39.74	0,00	8.172,92	8.172,92	8.172,92	CONCLUIDO
					TOTAL	109.697,35	109.697,35	109.697,35	109.697,35

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	XEXEU - PE DEZEMBRO DE 2019
	]

	___________________________________________________			___________________________________________________				___________________________________________________
	Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)			Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)				Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## FMAS
		MAPA CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

							EXERCÍCIO: 2019
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

020/2014							Nada a Registrar
023/2014
							TOTAL	R$-00	R$-00	R$-00	R$-00

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, DEZEMBRO DE 2019

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FME
		MAPA CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

							EXERCÍCIO: 2019
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO 2019

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

		TOMADA DE PREÇO 008/2016 PROCESSO 001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I		FNDE			12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	045/2016	20/05/2016		1.955.446,69	20/03/2017	20 MESES		4.4.90.51.99	45.076,24	45.076,24	45.076,24	127.667,07	ANDAMENTO		OK
		PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2019	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE					27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	08/2019	05/02/2019		24416,28	05/04/2019			3.3.90.39.00	24.416,28	24.416,28	24.416,28	24.416,28	CONCLUIDO		OK
		TOMADA DE PREÇOS 002/2019 PROCESSO 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.					25.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP	037/2019	16/04/2019	06 SEIS MESES	787563,30	16/10/2019			3.3.90.39.74	0,00	0,00	50.507,52	50.507,52	ANDAMENTO

							TOTAL	R$69.492,52	R$69.492,52	R$69.492,52	R$152.083,35

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE - DEZEMBRO 2019

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMS
		MAPA CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019

							EXERCÍCIO: 2019
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

023/2014		TOMADA DE PREÇOS 002/2019 PROCESSO 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.					31.329.769/000181	G.M LAURENTINO EMPREEENDIMENTOS ME	034/2019	14/05/2019	06 SEIS MESES	96.861,83	14/08/2019			4.4.90.51.99	37.936,61	37.936,61	62.134,42	62.134,42	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇOS 003/2019 PROCESSO 007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA MUNICIPIO DE XEXEU-PE					31.329.769/000181	G.M LAURENTINO EMPREEENDIMENTOS ME	036/2019	11/07/2019	120 DIAS	345289,78	11/11/2019			4.4.90.51.99	31.951,04	31.951,04	121.910,88	121.910,88	ANDAMENTO
							TOTAL	R$69.887,65	R$69.887,65	R$184.045,30	R$184.045,30

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE DEZEMBRO 2019

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO