## Mapa Obras PM (Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)
UNIDADE: (1) | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS XEXEU - PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | JANEIRO A DEZEMBRO 2020
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
POCESSO ADM 030/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL. XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 19.625.211/0001-48 | PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELE - EPP |  | 26/09/2019 |  | 18495,54 |  |  |  | 4.4.90.51.99 | 18495,54 | 18495,54 | 18495,54 | 18495,54 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 06/2020 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de ServiçoS de engenharia para Reforma da Academia das Cidades Bairro Novo Xexéu - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 09/2020 | 23/01/2020 | 60 DIAS | 29927,16 | 23/03/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 29927,16 | 29927,16 | 29927,16 | 29927,16 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 013/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DE LIMPEZA DE CANAL NOS BAIRROS: SETE DE SETEMBRO, RUA DO IPRINGA, NOVA XEXÉU,PEDRA LETRADA,BIUZÃO DO CAMPO NO MUNICIPAIO DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 28.099.744./0001-24 | AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03/2020 | 08/01/2020 | 6 MESES | 31511,76 | 08/07/2020 |  |  | 3.3.90.39.74 | 15538,21 | 31511,76 | 31511,76 | 31511,76 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR,PARA ESPALHAMENTO,ACOMODAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LIXO NO MUNICIPIO DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 28.099.744./0001-24 | AK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | 022/2020 | 04/03/2020 | 6 MESES | 31371,90 | 04/09/2020 |  |  | 3.3.90.39.12 | 31371,90 | 31371,90 | 31371,90 | 31371,90 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 06/2020 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de ServiçoS de engenharia para Reforma da Academia das Cidades Bairro Novo Xexéu - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 09/2020 | 23/01/2020 | 60 DIAS | 29927,16 | 23/03/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 29927,16 | 29927,16 | 29927,16 | 29927,16 | CONCLUIDO
Proc Adm Nº 020/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CAIÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 21.708.525/00001-56 | MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA - ME | 030/2020 | 27/05/2020 | 6 | 31365,00 | 27/11/2020 |  |  | 3.3.90.39.74 | 31365,00 | 31365,00 | 31365,00 | 31365,00 | CONCLUIDO
Proc Adm Nº 014/2020 | CONSTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DO ENGENHO HUMAITA, ENGENHO FERNANDES VIEIRA, ENGENHO CANTO FLOR E ENGENHO CURUPAITI DA ZONA RURAL, deste Município ,Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 32.336.123/0001-94 | FREDERICO PEREIRA CAMPOS EPP | 024/2020 | 07/04/2020 | 60 DIAS | 31311,75 | 07/06/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 31311,75 | 31311,75 | 31311,75 | 31311,75 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 02/2020 | CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS ESPORTIVOS LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA, CENTRO, XEXÉU/PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 31.329.769/0001-81 | GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS EIRELI |  | 09/03/2020 | 15 | 31590,15 | 24/03/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 16440,87 | 31590,15 | 31590,15 | 31590,15 | CONCLUIDO
PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 PROCESSO 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 058.472.704-61 | VALDSON LUIS LIMA SILVA | 023/2019 | 29/04/2019 | 12 MESES | 106800 | 29/04/2019 |  |  | 3.3.90.36.45 | 35600 | 17800 | 35600 | 106800 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 40/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE RETROESCAVDEIRA PARA SERVIÇOS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE XEXEU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 043/2020 | 17/09/2020 | 03 MESES | 90869,76 | 17/12/2020 |  |  | 3.3.90.39.74 | 16091,52 | 16091,52 | 16091,52 | 16091,52 | ANDAMENTO
POCESSO ADM 18/2020 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA CAPITÃO JOSÉ PEREIRA - (TRECHO 1 E 2), DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, NO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 28/2020 | 15/05/2020 | 02 MESES | 91442,16 | 15/07/2020 | 02 MESES |  | 3.3.90.39.74 | 24330,73 | 91442,16 | 91442,16 | 91442,16 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 030/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENEGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA SUB PREFEITURA E DO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NARUA JOSE ALVES DE SOUZA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 32.203.054/0001-40 | C M O CONSTRUTORA EIRELI | 042/2020 | 03/08/2020 | 02 MESES | 34.190,24 | 03/10/2020 |  |  | 3.3.90.39.74 | 34190,24 | 34190,24 | 34190,24 | 34190,24 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 022/2020 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço de Pintura das Quadras Polesportiva (Antônio Joaquim de Gouveia, João Bezerra Filho e Paulo Pessoa Guerra) no Municipio Xexéu - PE Novo Xexéu - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 11.446.462/0001-53 | R J DOS SANTOS EIRELI | 033/2020 | 10/06/2020 | 60 DIAS | 94739,02 | 10/08/2020 | 120 DIAS |  | 3.3.90.39.74 | 35961,45 | 62794,95 | 62794,95 | 62794,95 | ANDAMENTO
POCESSO ADM 038/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI NA RUA DA ALEGRIA NO MUNÍCIPIO DE XEXÉU/PE. |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 30.723.760/0001-98 | E M DA SILVA ELETRICIDADE ME | 051/2020 | 15/09/2020 | 30 DIAS | 7471,09 | 15/10/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 7471,09 | 7471,09 | 7471,09 | 7471,09 | ANDAMENTO
POCESSO ADM 025/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES (CIDADE, ENGENHOS E DISTRITOS) DO MUNÍCIPIO DE XEXÉU/PE. |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 30.723.760/0001-98 | E M DA SILVA ELETRICIDADE ME | 036/2020 | 30/06/2020 | 06 MESES | 91176,70 | 30/12/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 74789,64 | 74789,64 | 74789,64 | 74789,64 | ANDAMENTO
POCESSO ADM 041/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CHAFARIZ (BAIRRO NOVO) E DA PRAÇA MARCELO MENDES (SETE DE SETEMBRO) NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 056/2020 | 02/10/2020 | 60 DIAS | 24146,41 | 02/12/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 24146,41 | 24146,41 | 24146,41 | 24146,41 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 042/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 057/2020 | 06/10/2020 | 60 DIAS | 29423,48 | 0612/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 29423,48 | 29423,48 | 29423,48 | 29423,48 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 044/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS PARQUES RECREATIVOS EM MADEIRA, NAS PRINCIPAIS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 13.681.971/0001-96 | ERICK HENRIQUE BARRETO DE SANTANA & CIA LTDA | 059/2020 | 03/07/2020 | 60 DIAS | 17974,74 | 03/09/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 17974,74 | 17974,74 | 17974,74 | 17974,74 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 046/2020 | CONSTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DO ENGENHO VENEZA DA ZONA RURAL, deste Município ,Xexéu- PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 027/2020 | 12/11/2020 | 30 DIAS | 6585,00 | 12/12/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 6585,00 | 6585,00 | 6585,00 | 6585,00 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 047/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA DE ALTA TENSÃO DO MUNÍCIPIO DE XEXÉU/PE. |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 30.723.760/0001-98 | E M DA SILVA ELETRICIDADE ME | 069/2020 | 01/12/2020 | 30 DIAS | 8679,04 | 31/12/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 8679,04 | 8679,04 | 8679,04 | 8679,04 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA-CORPO PRÉ-MOLDADO DE DIVERSAS PONTES DO MUNICIPIO DE XEXÉU/PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 13.350.372/0001-90 | PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 046/2020 | 04/03/2020 | 02 MESES | 40613,15 | 04/05/2020 |  | 08 MESES | 3.3.90.39.74 | 20613,15 | 40613,15 | 40613,15 | 40613,15 | CONCLUIDO
POCESSO ADM 017/2020 | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Atividades de Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras sob responsabilidade da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Publicos |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 075.552.554-05 | CHRISTYANNE DENNYSE DOS SANTOS SILVA |  | 04/052020 | 6 MESES | 31800 | 04/11/2020 |  | 2 MESES | 3.3.90.36.45 | 15900,00 | 42400,00 | 42400,00 | 42400,00 | CONCLUIDO
Proc. Nº 027/2019 DISPENSA 002/2019 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENHENHARIA PARA ATENDIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS | 073/2019 | 02/12/2019 | 6 MESES | 489,971,82 | 02/06/2020 |  | 07 MESES | 3.3.90.39.61 | 163323,94 | 676084,37 | 676084,37 | 676084,37 | ANDAMENTO
Proc. Nº 022/2018 Tomada de Preços 006/2018 | Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço na execução de redes coletoras de esgoto na rua projetada 01 Bairro Nova Xexéu - PE no Municipio de Xexéu-PE |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 30.000,00 | 979,02 | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 05/2019 | 04/01/2019 | 6 MESES | 44.140,56 | 04/08/2019 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 24788,66 | 24788,66 | 24788,66 | ANDAMENTO
Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE. |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA | 04/2019 | 04/01/2019 | 6 MESES | 202597,25 | 04/07/2019 | 12 MESES |  | 3.3.90.39.74 | 0 | 0 | 24699,21 | 37675,35 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR |  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 250.000,00 | 20215,43 | 07.808.854.0001-48 | A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP |  | 02/03/2017 | 02 MESES | 264352,76 | 02/05/2017 | 24 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 52992.46 | 52992.46 | 52992.46 | ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 PROCESSO 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO MUNICIPIO DE XEXEU |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU |  |  | CPF 100.827.724-01 | MARIA EDUARDA CAVALCANTI GUIMARES | 030/2018 | 15/06/2018 | 12 MESES | 33600 | 15/06/2019 | 24 MESES |  | 3.3.90.36.45 | 0 | 0 | 15221.6 | 46328 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS |  | FEM 2015 TERMO DE ADESÃO | 772.442,77 | 64315,55 | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 022/2016 | 20/05/2016 | FINAL DO EXERCICIO | 836.241,666 | 31/12/2016 | 36 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018 | CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU, |  | REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO | 155000,00 | 17930,85 | 11.446.462/0001-53 | SILVA & SILVA LTDA | 044/2018 | 20/08/2018 | 06 MESES | 172792,18 | 20/02/2019 |  |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 461731.06 | 1225841.56 | 1247787.63 | 1291870.17
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
XEXEU - PE DEZEMBRO DE 2020
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| VALDSON LUIS DE LIMA SILVA |  |  | CHRISTYANNE DENNYSE DOS SANTOS SILVA |  |  |  | EUDO DE MAGALHAES LYRA
| SECRETARIO DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO FISCAL |  |  |  | PREFEITO

## FMS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020
EXERCÍCIO: 2020
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
|  | TOMADA DE PREÇOS 003/2019 PROCESSO 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA MUNICIPIO DE XEXEU-PE |  |  |  |  | 31.329.769/000181 | G.M LAURENTINO EMPREEENDIMENTOS ME | 036/2019 | 11/07/2019 | 120 DIAS | 345289,78 | 11/11/2019 |  | 165833,74 | 4.4.90.51.99 | 31082.55 | 31082.55 | 282992.94 | 282992.84 | CONCLUIDO | 314075.49
|  | TOMADA DE PREÇOS 002/2019 PROCESSO 006/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENEGENHARIA PARA REFORMA DAS USF"S NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  |  |  |  | 31.329.769/000181 | G.M LAURENTINO EMPREEENDIMENTOS ME | 034/2019 | 14/05/2019 | 06 SEIS MESES | 96.861,83 | 14/11/2019 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 34727.41 | 34727.41 | 34727.41 | 96861.83 | CONCLUIDO
|  | PROCESSO ASMINISTRATIVO 029/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENEGENHARIA PARA REFORMA DAS USF"S NO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  |  |  |  | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 062/2020 | 12/06/2020 | 60 DIAS | 92771,78 | 12/08/2020 |  |  | 3.3.90.39.14 | 92771.78 | 92771.78 | 92771.78 | 92771.78 | CONCLUIDO
|  | PROCESSO ASMINISTRATIVO 050/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO JOSÉ FERREIRA DA FONSECA DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE |  |  |  |  | 32.203.054/0001-40 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 0119/2020 | 26/10/2020 | 30 DIAS | 12123,46 | 26/11/2020 |  |  | 4.4.90.51.99 | 12123,46 | 12123,46 | 12123,46 | 12123.46 | CONCLUIDO
[17 empty] | TOTAL | 170705.2 | 170705.2 | 422615.59 | 484749.91
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE JANEIRO A DEZEMBRO 2020
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FMAS
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020
EXERCÍCIO: 2020
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
020/2014 |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020 | Reforma SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinvulos ) do municipio de Xexéu | - | - | - | - | 32.336.123/0001-94 | FREDERICO PEREIRA CAMPOS EPP | 04/2020 | 14/02/2020 | 30 DIAS | 20229.28 | 1303/2020 | 120 dias |  | 4.4.90.54.99 | 4868.77 | 4868.77 | 20229.27 | 20229.27 | concluido
020/2014 |  | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE | - | - | - | - | 32.336.123/0001-94 | CMO CONSTRUTORA EIRELI | 12/2020 | 19/10/2020 | 30 DIAS | 13243.32 | 19/11/2020 | 30 DIAS |  | 4.4.90.54.99 | 13243.32 | 13243.32 | 13243.32 | 13243.32 | concluido
[17 empty] | TOTAL | 18112.09 | 18112.09 | 33472.59 | 33472.59
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE, DEZEMBRO DE 2020
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## FME
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2020
EXERCÍCIO: 2020
|  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO 2020
|  | OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA |  |  |  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
|  | CONCORRÊNCIA 001/2020 PROCESSO 002/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS, UTILIZANDO PADRÃO FNDE - SEDE DO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE |  |  |  |  | 12.070.635/0001-44 | CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI | 043/2020 | 20/05/2020 | 12 MESES | 3.724.430,66 | 20/05/2021 |  | 191439,30 | 4.4.90.51.99 | 500655.07 | 828537.47 | 828537.47 | 828537.47 | ANDAMENTO
|  | TOMADA DE PREÇOS 001/2020 PROCESSO 004/2020 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA |  |  |  |  | 27.928.441/0001-04 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME | 047/2020 | 15/06/2020 | 12 MESES | 1.125.386,41 | 15/06/2021 |  |  | 4.4.90.51.99 | 209464.78 | 438544.81 | 438544.81 | 438544.81 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 003/2020 PROCESSO 013/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE. |  |  |  |  | 27.928.441/0001-05 | CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME | 056/2020 | 14/09/2020 | 06 MESES | 856.093,15 | 14/06/2021 |  |  | 4.4.90.51.100 | 244895.82 | 363869.5 | 363869.5 | 363869.5 | ANDAMENTO
|  | TOMADA DE PREÇOS 002/2020 PROCESSO 002/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BEZERRA FILHO, DO MUNICIPIO DE XEXÉU/PE |  |  |  |  | 22.532706/0001-37 | A.V.M.L EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 048/2020 | 09/07/2020 | 06 SEIS MESES | 417.601,36 | 09/01/2021 |  | 96566,29 | 4.4.90.51.99 | 205750.34 | 334281.14 | 334281.14 | 334281.14 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 002/2020 PROCESSO 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE |  |  |  |  | 11.446.462/0001-53 | R J DOS SANTOS EIRELI | 054/2020 | 10/09/2020 |  | 1337183,66 | 10/09/2021 | 12 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 56013.35 | 56013.35 | 56013.35 | 56013.35 | ANDAMENTO
|  | CONCORRÊNCIA 001/2016 PROCESSO 008/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I |  | FNDE |  |  | 12.070.635/0001-44 | CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 045/2016 | 20/05/2016 |  | 1.955.446,69 | 20/03/2017 | 20 MESES |  | 4.4.90.51.99 | 0 | 0 | 0 | 653510.42 | ANDAMENTO
[17 empty] | TOTAL | 1216779.36 | 2021246.27 | 2021246.27 | 2674756.69
DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;
XEXÉU/PE - DEZEMBRO 2020
|  | ................................................................................................................... | [5 empty] | ................................................................................................................... | [5 empty] | ...................................................................................................................
|  | ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | ASSINATURA/CARIMBO DO PREFEITO

## LEGENDA
LEGENDA:
(*) | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Exercício Financeiro;
(3) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4) | Período a que se referem as informações;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Nº do Covênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).