## FME
		MAPA DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO) REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

							EXERCÍCIO: 2021
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPNJ: 19.614.772/0001-41					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO 2021

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

		CONCORRÊNCIA 001/2020 PROCESSO 002/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS, UTILIZANDO PADRÃO FNDE - SEDE DO MUNICIPIO DE XEXÉU-PE					12.070.635/0001-44	CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI	043/2020	20/05/2020	12 MESES	3.724.430,66	20/05/2021		191439,30	4.4.90.51.99	463.571,42	463.571,42	936.621,97	1.765.159,24	ANDAMENTO
		TOMADA DE PREÇOS 001/2020 PROCESSO 004/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO JOAQUIM DE GOUVEIA					27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME	047/2020	15/06/2020	12 MESES	1.125.386,41	15/06/2021		276341,46	4.4.90.51.99	100.891,12	100.891,12	150.900,70	589.445,51	ANDAMENTO
		CONCORRÊNCIA 003/2020 PROCESSO 013/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.					27.928.441/0001-05	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - ME	056/2020	14/09/2020	06 MESES	856.093,15	14/06/2021			4.4.90.51.100	38.271,40	38.271,40	288.138,24	652.007,74	ANDAMENTO
		CONCORRÊNCIA 002/2020 PROCESSO 012/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS MUNICÍPIO DE XEXÉU -PE					11.446.462/0001-53	R J DOS SANTOS EIRELI	054/2020	10/09/2020		1337183,66	10/09/2021	12 MESES		4.4.90.51.99	254.902,47	254.902,47	895.032,39	951.045,74	ANDAMENTO
		CONCORRÊNCIA 001/2016 PROCESSO 008/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO I		FNDE			12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	045/2016	20/05/2016		1.955.446,69	20/03/2017	20 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	653.510,42	ANDAMENTO
		CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO GEODESEIO GEOREFERENCIADO DE ROTAS INTINERARIOS, DIAS, TURNOS E RESPECTIVOS QUANTRITATIVOS DE ALUNOS, COM CAPTURA /EXECUÇÃO CARTOGRAFICA EM TEMPO REAL VIA APARELHO, ELABORAÇÃO BASICO DE PROJETO BASICO FINACEIRO ESCOLAR MUNICPAL RELATIVO A TODO TRANSPORTE ESCOLAR , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 27.252.697/0001-44	CLAUDIO E.G. DE ASSUNÇÃO DIGITAL ME	01	01/06/2021	30 TRINTA DIAS	15600,00	30/06/2021			3.3.90.39.74	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	CONCLUIDO
							TOTAL	R$873.236,41	R$873.236,41	R$2.286.293,30	R$4.626.768,65

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE - JANEIRO 2021

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## FMS
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO) REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021 -

							EXERCÍCIO: 2021
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Saúde Xexéu/PE CNPJ: 11.289.929/0001-07					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

		CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2021	CONTRATACÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS EEMERGENCIAIS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA NOS INSTALAÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECILIADES ODCONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CNPJ: 40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA		21/06/2021	90 NOVENTA DIAS	60.745,55	21/09/2021			3.3.90.39	60745,55	60745,55	60745,55	60745,55	CONCLUIDO
		CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021	CONTRATACÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CONSLUTORIOS ODONTOLOGICOS DOS USFS E CEO DESTE MUNICIPIO.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CNPJ: 40.419.104/0001-50	EDSON DE HENRIQUE BARRETO DE SANTANA		01/12/2021	30 TRINTA DIAS	60.745,55	01/01/2022			4.4.90.51,00	31739,18	31739,18	31739,18	31739,18	CONCLUIDO
							TOTAL	R$92.484,73	R$92.484,73	R$92.484,73	R$92.484,73

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE JANEIRO 2022

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO

## FMAS
		MAPA DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO) REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021

							EXERCÍCIO: 2021
		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundo Municipal de Assistência Social de Xexéu/PE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

		OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Nº DA PASTA DE OBRA				Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

020/2014		CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAIS DE REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS, deste Município, Xexéu- PE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			CNPJ: 40.354.666/000198	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		21/06/2021	90 NOVENTA DIAS	75.445,29	21/09/2021	90 NOVENTA DIAS		4.4.90.41	75445,28	75445,28	75445,28	75445,28	CONCLUIDO
023/2014
							TOTAL	75445,28	75445,28	75445,28	75445,28

	DECLARO PARA DEVIDOS FINS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS SÃO FIEIS E VERDADEIRAS;

							XEXÉU/PE, JANEIRO DE 2021

		...................................................................................................................					...................................................................................................................					...................................................................................................................
		ASSINATURA/CARIMBO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS					ASSINATURA/CARIMBO DO SECRETARIO

## PM
MAPA DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CONSOLIDADO) REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)
UNIDADE: (1)	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS XEXEU - PE					EXERCÍCIO: (2)		2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) 15.451.1504.1026.0000					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PROC 01/021 DISPENSA 01/2021	CONTRATACAO IMEDIATA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOS RISÍDUOS SÓLIDOS, VARRIÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS DE PODA E CAPINAÇÃO NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA		11/01/2021	180 CENTO E OITENTA DIAS	1324723,20	11/07/2021	120 DIAS		3.3.90.39	1251523,70	1251523,70	1251523,70	1251523,70	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2021	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:106.321.344-45	AIRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA		04/01/2021	04 meses	27.800,00	04/05/2021			04.122.0401.2048	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2021	Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO		04/01/2021	07 MESES	29.400,00	04/07/2021			04.122.0401.2048	29400,00	29400,00	29400,00	29400,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA ESPALHAMENTO,ACOMODAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LIXO, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA- ME		15/01/2021	90 NOVENTA DIAS	29.704,32	15/04/2021			15.451.1507.1053.0000	29704,32	29704,32	29704,32	29704,32	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA DE CANAL E DESOBSTRUÇÃO GALERIA, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI		11/03/2021	90 NOVENTA DIAS	30777,25	11/06/2021			26.782.2601.2060-000	30777,25	30777,25	30777,25	30777,25	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 04 A/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA DE CANAL E DESOBSTRUÇÃO GALERIA, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 30.723.760/0001-98	E M DA SILVA ELETRICIDADE		10/02/2021	90 NOVENTA DIAS	31.240,01	,10/05/2021			25.752.2501.000	31.240,01	31.240,01	31.240,01	31.240,01	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2021	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:106.321.344-45	AIRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA		06/05/2021	04 meses	27.800,00	06/09/2021			04.122.0401.2048	13900,00	13900,00	13900,00	13900,00	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DO DESENHO EM CAD, DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A PRAÇA DE EVENTOS, no Município de Xexéu, para apresentação junto ao DER-PE, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 33.100.820/0001-04	J S DA SILVA E CIA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS		08/04/2021	30 TRINTA DIAS	1.280,00	08/05/2021			3.3.90.39	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.354.666/000198	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		23/04/2021	90 NOVENTA DIAS	96946,80	20/07/2021			3.3.90.39.05	96946,80	96946,80	96946,80	96946,80	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA ESPALHAMENTO,PARA OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E DESOBUSTRAÇÃO DE CANAL , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA- ME	08	23/04/2021	60 NOVENTA DIAS	22120,00	23/06/2021			3.3.90.39.12	22120,00	22120,00	22120,00	22120,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2021	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:106.321.344-45	AIRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA		06/05/2021	04 meses	27.800,00	06/09/2021			04.122.0401.2048	27800,00	27800,00	27800,00	27800,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços emergências de SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSOS BAIRROS E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI		21/06/2021	90 NOVENTA DIAS	95695,30	21/09/2021			3.3.90.39	95695,30	95695,30	95695,30	95695,30	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 10 A /2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO RODOVIARIO FINACEIRO DO TRANSPORTE/COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO E LEVANTAMENTO GEODESIO GEOREFERENCIADO DE TODOS LAGRADOUROS, VIAS, VIELAS, ALAMADAS, AVENIDAS E TRAVESSAS, COMPREENDENDO A SEDE, BAIRROS E ADJACENCIAS , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 27.252.697/0001-44	CLAUDIO E.G. DE ASSUNÇÃO DIGITAL ME	10 A	01/06/2021	30 TRINTA DIAS	23.000,00	30/06/2021			3.3.90.39.74	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2021	Contratação de empresa de engenharia para SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA ESPALHAMENTO,PARA OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA E DESOBUSTRAÇÃO DE CANAL , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 21.708.525/0001-56	MAVIAEL FERREIRA TENORIO CONSTRUTORA- ME	11	18/06/2021	90 NOVENTA DIAS	69743,52	18/09/2021			3.3.90.39.	42067,52	42067,52	42067,52	42067,52	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de Manutenção da àrea Externa e do Prédio da sede da Prefeitura deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 36.021.869/0001-60	CONSTRUTORA VELOSO LTDA		29/06/2021	90 NOVENTA DIAS	97826,33	29/09/2021			4.4.90.51,00	48957,32	48957,32	48957,32	48957,32	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de REFORMA, NAS SALAS QUE SERÁ ADPTADAS, PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 32.203.0540001-40	CMO CONSTRUTORA EIRELI		09/07/2021	90 NOVENTA DIAS	33970,57	09/10/2021			4.4.90.51	30619,91	30619,91	30619,91	30619,91	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2021	Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia, para Elaboração de Planilhas, Memoriais Descritivos, Boletins de Medição, Livro Diário de Obras, Elaboração de Pastas de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhamento de Obras em geral		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CPF:535.309.504-91	CLODOMIR AZEVEDO DE ARAÚJO		06/08/2021	12 MESES	57.600,00	06/08/2022			04.122.0401.2048	28200,00	28200,00	28200,00	28200,00	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços EMERGENCIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO EM PEDRA GRANPITICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA NA RUA ANTÔNIO MARQUES BAIRRO AlLTO DA CAPELA, DESTE MUNICÍPIO, XEXÉU- PEE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 42.073.258/0001-68	ID SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		16/08/2021	90 NOVENTA DIAS	34353,81	16/11/2021			3.3.90.39	34353,81	34353,81	34353,81	34353,81	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 16 A /2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços DE LEVANTAMENTO, PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, AREA AS MARGENS DA BR 101, MEDINDO 2.2840 HECTARES, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NESTE MUNICÍPIO, XEXÉU- PEE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 33.100.820/0001-04	J S DA SILVA E CIA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS		17/08/2021	30 TRINTA DIAS	1.280,00	17/09/2021			3.3.90.39	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS DESTE MUNICPIO, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 32.203.0540001-40	CMO CONSTRUTORA EIRELI		13/09/2021	90 NOVENTA DIAS	82107,12	13/12/2021			4.4.90.51	82107,12	82107,12	82107,12	82107,12	CONCLUIDO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DESTE MUNICPIO, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 32.203.0540001-40	CMO CONSTRUTORA EIRELI		24/09/2021	90 NOVENTA DIAS	13545,37	24/12/2021			3.3.90.39	3479,05	3479,05	3479,05	3479,05	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2021	Contratação de empresa de engenharia para ELABORAÇÃO DO PROJETO TOPOGRÁFICO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, XEXÉU-PE, INCLUINDO PLANTA PLANIALTIMÉTRICO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: : 07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO EIRELI-ME		30/09/2021	90 NOVENTA DIAS	32668,48	30/11/2021			3.3.90.39	32668,48	32668,48	32668,48	32668,48	ANDAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 20 A/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO (SÃO SEBASTIÃO), MARIA MOREIRA E PARQUE DA SAUDADE MUNICIPIO, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.419.104/0001-50	EDSON HENRIQUE BARRETO DE SANTANA		20/10/2014	180 CENTO E OITENTA DIAS	56374,01	20/04/2022			4.4.90.51	49835,06	49835,06	49835,06	49835,06	CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 034/2021 CONVITE 004/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO,COREEÇÃO E /OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM APOIO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS , deste Município, Xexéu- PE		PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU			CNPJ: 40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES ENGENHARIA EIRELI		21/09/2021	12 DOZE MESES	227441,28	21/09/2022			3.3.90.39	56860,32	56860,32	56860,32	56860,32	ANDAMENTO
Proc. Nº 012/2021 Tomada de Preços 001/2021	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNIICIPIO, Xexéu- PE		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	394200,00	89624,86	CNPJ: 03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		22/04/2021	03 TRÊS MESES	483824,86	22/07/2021	06 MESES		4.4.90.51	241740,47	241740,47	241740,47	241740,47	ANDAMENTO
Proc. Nº 022/2018 Tomada de Preços 006/2018	Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviço na execução de redes coletoras de esgoto na rua projetada 01 Bairro Nova Xexéu - PE no Municipio de Xexéu-PE		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.000,00	14140,56	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	05/2019	04/01/2019	6 MESES	44.140,56	04/08/2019	12 MESES		4.4.90.51.99	0	0	0	24788,66	ANDAMENTO
Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRES DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃPO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PROXIMOS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE XEXÉU - PE.		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	200.000,00	2.597,25	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	04/2019	04/01/2019	6 MESES	202597,25	04/07/2019	36 MESES		4.4.90.51.99	74971,62	74971,62	74971,62	112646,97	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CINSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO BOM MIRAR		GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	250.000,00	20215,43	07.808.854.0001-48	A.V.M. L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		02/03/2017	02 MESES	264352,76	02/05/2017	24 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	214352,76	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2016 PROCESSO 010/2016	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO DISTRITO DE CAMPOS FRIOS		FEM 2015 TERMO DE ADESÃO	772.442,77	64315,55	12.070.635/0001-44	CP CONSTRUÇÕES LTDA EPP	022/2016	20/05/2016	FINAL DO EXERCICIO	836.241,64	31/12/2016	36 MESES		4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	681.753,08	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2018 PROCESSO 018/2018	CONTRATAÇÃO DE UMAEMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO ENGENHO LIMÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE XEXÉU,		REFORÇO FEM TERMO DE ADESÃO	155000,00	17792,18	11.446.462/0001-53	SILVA & SILVA LTDA	044/2018	20/08/2018	06 MESES	172792,18	20/02/2019			4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	63.792,18	ANDAMENTO

					TOTAL	2.408.148,06	2.408.148,06	2.408.148,06	3.430.510,09

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	XEXEU - PE JANEIIRO DE 2022

	___________________________________________________			___________________________________________________				___________________________________________________
	CLEITON EMANUEL S. DAS NEVES			AÍRTILLA TAIANNE SANTANA CORREIA				THIAGO GONÇALVES DE LIMA
	SECRETARIO DE OBRAS			ENGENHEIRA FISCAL				PREFEITO